«Библиоистория края»

Исследовательско-краеведческий проект

(История становления и развития библиотечного дела

в Некоузском районе)

Авторы проекта:
Иванова Елена Витальевна, 
Короткова Галина Евгеньевна 
МУК «Некоузская центральная 
библиотека им. А.В. Сухово-Кобылина»

Сроки реализации проекта:

2017-2020 гг.

О проекте

Некоузская центральная библиотека всегда с уважением относится к традициям прошлых лет и, создавая новые традиции, стремится быть центром культуры и общения для местного сообщества.

Данный проект направлен на развитие краеведческих ресурсов библиотеки, сохранение и распространение исторических данных и популяризацию библиотек среди населения района.

Описание проблемы:

Разрозненность или полное отсутствие материалов по истории библиотек Некоузского района. Возникла необходимость в поиске, обработке, систематизации материалов и создании единого ресурса для свободного доступа.

Обоснование проекта.

История возникновения библиотек и развития библиотечного дела - неотъемлемая часть нашей большой истории. История библиотеки - составная часть истории села, поселка, города.

Краеведческая деятельность всегда была одним из главных направлений работы библиотек Некоузского района, которые уже много лет являются не только хранителями накопленных краеведческих ценностей, но отчасти и их создателями. Но вот по истории создания библиотек в Некоузском районе факты, документы и материалы находятся в разрозненном состоянии или отсутствуют вовсе. Данная ниша в истории края оказалась незаполненной.

В ходе реализации проекта библиотеки Некоузского района выступят не только накопителями краеведческой информации, но и станут объектами краеведческого исследования. Работа по проекту позволит представить библиотеки, как неотъемлемую и важную часть истории становления и развития Некоузского района, поспособствует созданию единого информационного ресурса по истории библиотечного дела. А привлечение односельчан в работу по написанию истории библиотек позволит популяризировать библиотеку как центр культуры и общения для местного сообщества.

Прошлое и настоящее библиотеки и района, опыт предшествующих поколений, профессиональные традиции, жизненные истории – всё это станет темой многочисленных библиотечных мероприятий в течение всего проекта.

Проект направлен на перспективных и реальных пользователей библиотеки от 12 и старше, а также на библиотекарей района.

Цель проекта: создать единый информационный ресурс по истории развития библиотек и библиотечного дела в Некоузском крае и показать библиотеки как важную часть становления и развития Некоузского района.

Задачи

- вовлечь специалистов библиотек района, различных государственных и общественных организаций, краеведов, читателей, односельчан в процесс коллективного краеведческого творчества;

- сбор, систематизация, хранение и предоставление в свободное пользование информации из истории Некоузских муниципальных библиотек;

- сбор интересных историй и эпизодов, связанных с библиотекой у населения района;

- исследование малоизученных или неизученных периодов истории библиотек;

- создание на официальном сайте библиотеки информационного ресурса по истории библиотек;

- распространение полученной информации в СМИ и соцсетях;

- издание выпуска краеведческого альманаха «Голос истории», посвященного истории библиотек и развитию библиотечного дела в Некоузском районе;

- организация информационно-просветительской деятельности, направленной на популяризацию Некоузских муниципальных библиотек;

- организация методической поддержки и обучения в проведении краеведческого поиска  для библиотекарей района;

- сохранение лучших библиотечных традиций и корпоративной культуры;

- повышение профессиональной компетенции в краеведческой работе библиотекарей района;

Ожидаемые результаты

- собрание и систематизация полученной документной базы;

- создание единого информационного ресурса по истории библиотек на официальном сайте Некоузской ЦБ;

- пвышение роли библиотеки в информационном обеспечении удаленных пользователей Некоузской ЦБ;

- изучение и использование новых технологий в деле сохранения и распространения информации о библиотеках;

- повышение имиджа библиотек и увеличение числа пользователей;

- создание дайджестов, краеведческих сборников, буклетов и закладок о событиях и людях, внесших большой вклад в историю библиотечной отрасли Некоузского района;

- привлечение внимания общественности к деятельности библиотек района;

- расширение социальных партнерских отношений.

Проект является долгосрочным, рассчитан на 4 года.

| Этапы | Период действия | Выполняемые задачи |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | 3 кв. 2017 г. | Изучение имеющейся информации по истории библиотек и библиотечного дела в районе; |
|  | 4 кв. 2017 г. | разработка и составление плана работы; |
| Основной | 1 кв. 2018 – 3 кв. 2020 г. | Реализация проекта |
| Итоговый | 4 квартал 2020 г. | Подведение и анализ итогов; Реклама готовых библиотечных продуктов; Оценка эффективности проекта; |

Актуальность

В преддверии своего 130-летнего юбилея в 2020 году Некоузская центральная библиотека им. А.В. Сухово-Кобылина приступает к реализации проекта по созданию объединенной истории библиотек Некоузского МР «Библиоистория края» и ее популяризации среди населения района.

В данном проекте библиотеки Некоузского района выступят не только накопителями краеведческой информации, но сами станут объектами краеведческого исследования. Сохранение фактов и событий истории библиотеки и библиотечного дела в Некоузском районе позволит создать инновационные библиотечные краеведческие ресурсы и обеспечит свободный доступ к полученной информации, поспособствует укреплению связей между библиотекарем и потенциальным читателем. Вовлечет жителей района в деятельность по созданию «Библиоистории края».

Ресурсы

Человеческие:

Команда проекта – авторы проекта и сотрудники Некоузской ЦБ;

Целевая аудитория – пользователи от 12 лет и старше, библиотекари района.

Участники проекта – волонтеры, специалисты по обучению;

Партнеры - Администрация Некоузского района и администрации сельских поселений;

Музеи истории, боевой и трудовой славы школ Некоузского района;

Общественные организации;

Отдел образования администрации Некоузского района;

Редакция газеты «Вперед»;

Культурно-этнографический центр Некоузского района;

Архивный отдел администрации Некоузского района;

Участники – библиотекари Некоузской ЦБ и жители района;

Материальные:

Краеведческий книжный фонд, краеведческая база данных;

Финансовые: бюджетные средства и внебюджетные (меценаты, спонсоры)

Оборудование: компьютеры, МФУ, проектор;

Информационные ресурсы: районная газета «Вперед», сайт библиотеки, страницы в соцсетях, друзья и подписчики, потенциальные пользователи, краеведы района, Некоузский архив;

Организационная структура команды проекта:

Куратор проекта:

Иванова Елена Витальевна – руководитель Некоузской ЦБ, обеспечивает общий контроль, административную и ресурсную поддержку проекта;

Менеджер проекта: Короткова Галина Евгеньевна – зав. сектором краеведения Некоузской ЦБ, информирование, проведение и разработка мероприятий согласно плану;

Рабочая группа:

Специалисты сельских библиотек-филиалов Некоузской ЦБ;

Волонтеры и добровольные помощники;

Календарный план реализации проекта

| № | дата | мероприятие | название | исполнители | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | июль-сентябрь 2017 г. | Изучение имеющейся информации по истории библиотек и библиотечного дела в районе; |  | Короткова Г.Е., библиотекари сельских библиотек |  |
| 2. | октябрь 2017 г. | Разработка и составление плана работы; |  | Короткова Г.Е. |  |
| 3. | Январь 2018г | Запуск исследовательской части проекта |  |  |  |
| 4. | Март 2018 г. | Обучающий семинар | «Работа с документами краеведческого характера: правила и трудности» | Короткова Г.Е. |  |
| 5. | январь-2018-сентябрь 2020 | Исследовательская часть проекта | «Моя библиотека: в лицах, событиях, фактах». | Все библиотеки-участники | Поисковая деятельность: запросы в архивы, беседы со старожилами, бывшими работниками библиотек |
| 6. | Ноябрь 2019 г. | Обучающий семинар | Тайм-менеджмент в библиотеке | Иванова Е.В. |  |
| 7. | 4 кв. 2019 г. | Оформление и развитие публичной группы в соцсети Вконтакте | Библиослучай | Краеведческий сектор Некоузской ЦБ | Для сбора информации у жителей района |
| 8. | Май 2020 г. | Краеведческий вечер | «Каждому человеку открыт путь в библиотеку» | Все библиотеки-участники | К Общероссийскому дню библиотек |
| 9. | Июль 2020 г. | Вечер –встреча с библиотекарями | «Своей профессией – горжусь!» | ЦБ, Редакция газеты «Вперед» | Встреча библиотекарей разных лет |
| 10. | Август 2020 г. | Создание ресурса на сайте | «Библиоистория края» | Короткова Г.Е. |  |
| 11. | Сентябрь 2020 г. | Создание электронного библиографического указателя | История библиотеки в СМИ | Библиограф. сектор ЦБ | По материалам местной печати |
| 12. | Ноябрь 2020 г. | Печать спецвыпуска альманаха «Голос истории» | «Моя библиотека в истории края» | Короткова Г.Е., |  |
| 13. | Декабрь 2020 г. | Презентация краеведческого ресурса и краеведческого альманаха «Голос истории» | «О библиотеке с любовью!» | ЦБ |  |
| 14. | Весь период | Публикации в СМИ Некоузского района |  | Все библиотеки-участники |  |
| 15. | Весь период | Оформление летописи библиотеки | Тихий дом души | Все библиотеки-участники | В виде альбомов |
| 16. | Весь период | Оцифровка материалов (фото, тексты) |  | Все библиотеки-участники | сбор краеведческого материала |
| 17. | Весь период | Цикл книжно-документальных выставок | История из истории… | Все библиотеки-участники |  |
| 18. | Весь период | Статьи, посты в соц.сети |  | Все библиотеки-участники |  |
| 19. | Весь период | Изготовление печатной продукции (буклеты, закладки) | Все начиналось с избача… | Все библиотеки-участники |  |

Заключение

В данном проекте мы будем иметь дело с документально зафиксированными итогами краеведческих поисков, представленными в произведениях печати, рукописях, видеодокументах, рассказах, очерках, презентациях, которые в целом сформируют новый краеведческий ресурс.

Вся многогранная поисковая работа библиотекарей по воссозданию истории библиотек и библиотечного дела в Некоузском районе способствует увеличению краеведческой базы библиотек, повышению их статуса и формированию положительного имиджа. Сотрудничество с краеведческим музеем, архивом, местными краеведами, общественными организациями и школами повысит качество и статус проводимых мероприятий.