«Имя в летописи земли Тихменевской»

Краеведческий проект

Авторы проекта:

Данилова Татьяна Владимировна, 
директор;

Артёмова Ирина Александровна, 
заведующая библиотекой

МУК «Тихменевский центр досуга»

Сроки реализации проекта:
сентябрь 2018г. – октябрь 2019г.

Есть уголки Земли, что сердцу милы,

Мы любим их всем сердцем, всей душой!

Его история людьми хранима –

То близкий сердцу край

Тихменевский  родной!

Артёмова И.А.

Общие положения, обоснование актуальности проекта:

Русское дворянство, при всех своих положительных и отрицательных сторонах, сыграло главенствующую роль в истории России, составляя подавляющий процент в офицерской среде. Фамилия Тихменевых не последняя в списке героических имён различных войн и сражений. Мы не рассматриваем представителей этой семьи, воевавшей в начале 20 века как «белых» или «красных». Нашей задачей является показать историческую правду, доблесть и героизм конкретных людей.

Наш проект – это призыв гордиться своей историей, Родиной великой и малой, стремиться искать новые факты и не забывать имеющиеся.

Актуальность проекта обусловлена тем, что именно краеведение, во всех его формах, способствует всестороннему развитию личности, совершенствованию интеллектуального, духовного развития посредством изучения родного края, бережного отношения к традициям, культуре и истории через практическое участие в краеведческой деятельности.

Наш проект намечает основные направления, тематику и ориентиры, что поможет созданию оптимальных возможностей для развития различных способностей у детей и молодёжи, обогатит их навыками общения с людьми разных возрастов.

Начало патриотического воспитания лежит в осознании любви к родному краю, поэтому именно изучение истории малой родины – ведущий фактор воспитания патриотизма, что очень актуально в наши дни, когда на задний план уходят человеческие ценности, которые нельзя перевести в денежный эквивалент.

Проект «Имя в летописи земли Тихменевской», красной линией в котором проходит история жизни представителей рода Тихменевых, служивших верой и правдой своему Отечеству на протяжении нескольких столетий, напрямую связана с патриотическим, духовно – нравственным, гражданским воспитанием. А формы и методы её реализации настолько разнообразны, что помогут раскрыться многим талантам в различных направлениях деятельности.

И ещё один не маловажный момент: дефицит прямого личного общения и умения работать в команде, ища и находя компромиссы в интересах всего коллектива и жителей посёлка – бич сегодняшнего дня. Общее дело в рамках реализации и дальнейшего развития проекта, поможет в решении этой актуальной проблемы.

Цель проекта:

развитие интереса к истории малой родины и судьбам земляков.

Задачи проекта:

- создание экспозиции из фото и архивных документов;

- стимулирование интереса к поисковой деятельности;

- ознакомление с историей не только возникновения посёлка, но и с историей семьи, чьё имя он носит;

- набор в детскую группу «Юный экскурсовод»;

- издание печатной продукции: буклеты, афиши, календари и др.

Основное содержание проекта:

Краеведческий проект «Имя в летописи земли Тихменевской» - это исторический экскурс, рассказывающий о роде Тихменевых, возникновении посёлка и судьбах потомков его основателя, Валерьяна Петровича Тихменева. Программа ориентирована на более глубокое и подробное изучение истории родного края при непосредственном участии жителей во всех указанных ниже видах деятельности, необходимых для реализации программы.

Механизмы реализации проекта:

Механизмы реализации проекта мы разделили на несколько блоков.

1. Виды деятельности:

- исследовательская работа;

- экскурсионная деятельность;

- создание музейной экспозиции;

- интерактивная программа;

- изготовление сувенирной продукции;

- издательская деятельность.

2. Направления деятельности:

- организационный модуль;

- патриотический модуль;

- музейно-исторический модуль;

- творческий модуль.

Основой качественного и долгого функционирования любого механизма является слаженное взаимодействие всех его составляющих. Именно таким механизмом является наш проект, а составляющими – люди, реализующие её.

Ресурсное обеспечение проекта:

Человеческие ресурсы.

Это один из главных факторов для успешной реализации проекта, включающий в себя профессионально-кадровые, интеллектуальные и управленческие ресурсы (описанные выше виды деятельности требуют как квалифицированных сотрудников, так и активных жителей, имеющих желание и возможность стать участниками команды). Таковыми ресурсами мы обладаем в полной мере.

Учебно-методические ресурсы

Таковые ресурсы имеют место быть. По всем основным направлениям деятельности, необходимым для реализации проекта, созданы подпрограммы для обучения и занятий как сотрудников, так и сторонних участников. Имеющиеся учебно-методические ресурсы будут видоизменяться в зависимости от потребностей.

Материально-технические ресурсы

Данную категорию ресурсов следует разделить на две группы: имеющиеся и необходимые.

К имеющимся относятся: здание, помещение, необходимый минимум технического обеспечения.

Необходимые материально-технические ресурсы – это ресурсы, позволяющие качественно улучшить результаты и расширить наши возможности в целях 100% реализации задуманного: новые стенды и специальная мебель для музейной экспозиции, стилизованные костюмы для интерактивной программы и экскурсоводов, расходные материалы для печатной и сувенирной продукции, средства на транспортные расходы и возможность поощрения привлечённых специалистов.

Календарный план мероприятий проекта:

| №п/п | месяц | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сентябрь 2018г. | создание инициативной группы; сбор материалов для интерактивной программы «Имя в летописи земли Тихменевской»; создание сценария интерактивной программы; изготовление костюмов для программы | Инициативная группа включает в себя сотрудников центра досуга и жителей посёлка, интересующихся данной темой как в роли носителей информации, так и желающих собирать, редактировать и обрабатывать имеющиеся и вновь собранные документы |
| 2. | Октябрь 2018г. | показ интерактивной программы «Имя в летописи земли Тихменевской»; | Сценарий программы стал победителем муниципального конкурса творческих проектов «О малой родине с большой любовью». Премьерный показ программы прошёл в рамках областного конкурса «Клуб года», по его итогам которого стали победителями в номинации «Краеведение» |
| 3. | Ноябрь 2018г. | сбор и обработка архивных и фото документов и предметов быта для музейной экспозиции | Основную часть материалов предоставила жительница п. Тихменево Любина Л.А., поддерживающая связь с потомками В.П.Тихменева |
| 4. | Декабрь 2018г. | создание музейной экспозиции; подготовка экскурсовода | Мини экспозиция состоит из стендов с архивными и фото документами, несколькими предметами мебели, посуды, книг 19 века; Первым экскурсоводом стал сотрудник центра досуга |
| 5. | Январь 2019г. | набор в группу «Юный экскурсовод»; | В группу экскурсоводов приглашаются все желающие ребята от 10 до 17 лет; |
| 6. | Февраль 2019г. | первая экскурсия по музейной экспозиции, проведённая юным экскурсоводом | Один из участников группы «Юный экскурсовод» провёл экскурсию для своих юных коллег |
| 7. | Март 2019г. | корректировка интерактивной программы с включением в неё новых элементов с помощью дополнительной театрализации | За счёт этого увеличилось количество непосредственных участников; Появилась необходимость в новых костюмах |
| 8. | Май 2019г. | разработка экскурсионного маршрута по территории посёлка | Усадьба, парк |
| 9. | Июнь 2019г. | День рождения В.П.Тихменева: выпуск сборника стихов местных поэтов-любителей о Тихменевых и п.Тихменево | Готовится 2-ой сборник |
| 10. | Июль - август | Сбор материалов и документов о семье Вилькицких | Прослеживание родственных связей с семьёй Тихменевых с целью создания программы – продолжения о громких именах, связанных с нашим поселением |
| 11. | Октябрь | Проведение программы для членов Общественной Палаты Рыбинского МР |  |

Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности программы, достигаемый социальный эффект, возможности дальнейшей реализации программы:

Основным критерием оценки эффективности программы является число привлечённых участников (в том числе и зрителей) в процесс её реализации.

Живой интерес виден уже на данном этапе: помощь в сборе информации, фотографий, предметов быта, воспоминания старожилов – это далеко не полный список того, чем нам помогают жители. Всё это даст возможность к:

- привлечению посетителей на мероприятия центра досуга;

- увеличению дохода от платных услуг;

- созданию привлекательного имиджа учреждения культуры и всего посёлка.

Многообразие форм деятельности, необходимых для реализации программы, создают условия для участия в ней людей различных возрастов и социальных групп, что является прекрасной возможностью в решении вопросов межпоколенческого общения и толерантного отношения к человеку, его идеям и взглядам.

Следующим этапом, параллельно с начатой и проведённой работой, сбор информации и обработка уже имеющихся материалов о потомках В.П.Тихменева. Уже сегодня можно сказать, что это значительно расширит нашу музейную экспозицию и заинтересует как жителей нашего посёлка, так и его гостей.

Особо следует остановиться на тех результатах, которые относятся к детям и подросткам.

- формирование у детей мотивации к изучению истории родного края, что повлияет на их о самоорганизацию и саморазвитие;

- развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления;

- приобретение навыков решения творческих задач через поиск и анализ новой информации;

- создание условий для выполнения различных ролей в коллективе и умения координировать свои усилия с усилиями других;

Полученные результаты:

- создали инициативную группу (8 человек всех возрастных категорий с привлечением Совета ветеранов, Совета молодёжи Тихменевского поселения, волонтёров, преподавателей);

- собрали материалы и документы для интерактивной программы «Имя в летописи земли Тихменевской»;

- разработали сценарий интерактивной программы;

- изготовили костюмы для программы;

- создали музейную миниэкспозицию;

- создали группу юных экскурсоводов;

- разработали экскурсионный маршрут по территории посёлка;

- выпустили сборник «С любовью о родных местах…»;

- апробировали миниэкскурсию и интерактивную программу для жителей посёлка Тихменево и работников ОДНТ г.Ярославля;

- собрали материалы о семье Вилькицких (на сегодняшний день подготовлена презентация «Пересечения в истории»).

Главный результат, к которому мы пришли – это возросший интерес наших жителей к истории семьи Тихменевых; желание заниматься краеведческой деятельностью; быть не пассивными участниками данного и последующих проектов.

Наши ожидания от реализации проекта во - многом оправдались, но есть и одна проблема: подростки тяжело включались в работу. По нашему мнению это связано с привычной ролью быть лишь зрителем. Именно в этом направлении пришлось приложить максимум усилий.